## todo
WBS | [7 empty] | 作成日： | 2019-03-14
|  |  | 予定 |  | 実績 |  | 工数
カテゴリ | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 予算 | 実績 | 進捗
セットアップtypeC対応(9月リリース) |  | 西沢
| 機能仕様書レビュー前確認&送付 | 西沢，久保，藤沢 | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 6 | 6 | 100%
| 設計書改版(M出力仕様，原点セット)，提出 | 西沢 | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2 |  | 30%
| DB作成，提出 | 西沢 | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 2019-02-20 | 2019-03-13 | 16 |  | 100%
| RS1サンプルアンプ動作確認，送付 | 西沢 | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 2019-03-01 | 2019-03-13 | 3 |  | 100%
| リソースの翻訳 | 降幡(西沢) | 2019-03-14 | 2019-04-03 |  |  | 8 |  | 0%
| 検査レビュー前確認＆送付 | 西沢 | 2019-03-25 | 2019-03-29 |  |  | 8 |  | 0%
| DB評価 | 西沢 | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | 8 |  | 0%
| アプリ評価・総合試験 | 西沢 | 2019-05-06 | 2019-07-31 |  |  | 16 |  | 0%
| QA対応 | 西沢 | 2019-02-01 | 2019-04-20 |  |  | 10 |  | 0%
| 機能要件書作成・登録 | 藤沢 | 2019-08-01 | 2019-08-12 |  |  | 4 |  | 0%
| SCL作成・登録 | 藤沢 | 2019-08-17 | 2019-08-25 |  |  | 2 |  | 0%
| 資材準備(DB，モータパラメータ，アプリ本体) | 西沢 | 2019-08-01 | 2019-08-31 |  |  | 2 |  | 0%
| インストーラ・改版履歴作成 | 西沢 | 2019-09-01 | 2019-09-05 |  |  | 3 |  | 0%
| 評価・結果登録 | 西沢 | 2019-09-05 | 2019-09-20 |  |  | 6 |  | 0%
| システム登録 | 西沢 | 2019-09-20 | 2019-09-25 |  |  | 2 |  | 0%
| リリース依頼 | 西沢 | 2019-09-25 | 2019-09-30 |  |  | 1 |  | 0%
0%
セットアップ3/Eリリース(新規アンプ対応) |  | 西沢
| 韓国語翻訳 | 降幡 | 2019-01-10 | 2019-02-28 |  |  | 2 |  | 0%
| 機能要件書作成・登録 | 藤沢 | 2019-03-13 | 2019-03-15 |  |  | 4 |  | 0%
| SCL作成・登録 | 藤沢 | 2019-03-13 | 2019-03-15 |  |  | 2 |  | 0%
| 資材準備(DB，モータパラメータ，アプリ本体) | 西沢 | 2019-03-15 | 2019-03-18 |  |  | 2 |  | 0%
| インストーラ・改版履歴作成 | 西沢 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |  |  | 3 |  | 0%
| 評価・結果登録 | 西沢 | 2019-03-22 | 2019-03-27 |  |  | 6 |  | 0%
| システム登録 | 西沢 | 2019-03-27 | 2019-03-28 |  |  | 2 |  | 0%
| リリース依頼 | 西沢 | 2019-03-28 | 2019-04-01 |  |  | 1 |  | 0%
0%
無線化(9月試作評価完了) |  | 藤沢
| コンペチタ比較資料作成 | 藤沢 | 2019-03-12 | 2019-03-13 |  |  | 4 |  | 0%
| 開発方針・企画会議資料作成 | 藤沢 | 2019-03-13 | 2019-03-14 |  |  | 4 |  | 0%
| 提案依頼書作成 | 藤沢 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | 2019-03-07 |  | 6 |  | 50%
| リョーサン提案依頼 | 藤沢 | [6 empty] | 0%
| フジエレ提案依頼 | 藤沢 | [6 empty] | 0%
| ベンダ検討・決定 | 藤沢 | [6 empty] | 0%
| UC製番申請 | 藤沢 | [6 empty] | 0%
| 機能設計書確認レビュー | 藤沢，西沢 |  |  |  |  | 8 |  | 0%
| 検査仕様確認レビュー | 藤沢，西沢 |  |  |  |  | 8 |  | 0%
| 結果報告書レビュー | 藤沢，西沢 |  | 2019-09-30 |  |  | 8 |  | 0%
| 今後の方針・スケジュール立案 | 藤沢 | 2019-10-01 | 2019-10-07 |  |  |  |  | 0%
0%
RS3TypeC(10月リリース) |  | 藤沢
| 通信部機能設計 | 藤沢 | 2019-03-12 | 2019-03-18 |  |  | 8 |  | 20%
| プログラム設計・SCL作成 | 藤沢 | 2019-04-01 | 2019-04-07 |  |  | 10 |  | 0%
| コーディング | 藤沢 | 2019-05-21 | 2019-06-05 |  |  |  |  | 0%
| デバッグ | 藤沢 | 2019-07-21 | 2019-08-05 |  |  |  |  | 0%
| 評価 | 西沢 | 2019-08-06 | 2019-08-25 |  |  |  |  | 0%
| 支援機能設計 | 藤沢 | 2019-03-18 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 0%
| プログラム設計・SCL作成 | 藤沢 | 2019-04-08 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 0%
| コーディング | 藤沢 | 2019-06-06 | 2019-06-30 |  |  |  |  | 0%
| デバッグ | 藤沢 | 2019-08-06 | 2019-08-31 |  |  |  |  | 0%
| 評価 | 西沢 | 2019-08-26 | 2019-09-08 |  |  |  |  | 0%
| 検査機能設計 | 西沢 | 2019-03-25 | 2019-03-29 |  |  |  |  | 0%
| プログラム設計・SCL作成 | 藤沢 | 2019-04-23 | 2019-05-20 |  |  |  |  | 0%
| コーディング | 藤沢 | 2019-07-01 | 2019-07-20 |  |  |  |  | 0%
| デバッグ | 藤沢 | 2019-09-01 | 2019-09-20 |  |  |  |  | 0%
| 評価 | 西沢 | 2019-09-09 | 2019-09-30 |  |  |  |  | 0%
0%
セットアップ改版(改善要望反映step1)2019/12 |  | 西沢
| 改善要望まとめ&検討書作成 | 西沢 | 2019-03-18 | 2019-03-19 |  |  | 10 |  | 40%
| 機能別見積もり依頼 | 西沢 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  |  | 2 |  | 0%
| 方針決定 | 村田，藤沢 | 2019-04-08 | 2019-04-09 |  |  | 4 |  | 0%
| UC製番申請 | 藤沢 | 2019-04-10 | 2019-04-30 |  |  |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
モバイルセットアップアプリ(step1)2020/12 |  | 藤沢
| 提案依頼書作成 | 藤沢 | 2019-02-15 | 2019-02-28 | 2019-02-15 | 2019-02-28 | 4 |  | 0%
| ベンダ依頼 | [7 empty] | 0%
| ベンダ決定 | [7 empty] | 0%
| 機能要件書作成 | [7 empty] | 0%
| UC製番申請 | [7 empty] | 0%
| 機能設計 | [7 empty] | 0%
| プログラム設計 | [7 empty] | 0%
| 製造 | [7 empty] | 0%
| 単体検査 | [7 empty] | 0%
| 総合試験 | [7 empty] | 0%
| アプリ登録申請 |  |  | 2020-12-15 |  |  |  |  | 0%
0%
0%
MEGATORQUE (正式Goかかってから) |  | 西沢
| DB修正 | 西沢 | [6 empty] | 0%
| アプリリコンパイル | 西沢 | [6 empty] | 0%
| インストーラ・改版履歴作成 | 西沢 | [6 empty] | 0%
| 評価・結果登録 | 西沢 | [6 empty] | 0%
| 改版登録 | 西沢 | [6 empty] | 0%
| リリース | 西沢 | [6 empty] | 0%
| CDサンプル依頼 | 中沢 | [6 empty] | 0%
0%
|  |  |  | 合計 |  | 合計 | 195 | 6