## todo
WBS | [7 empty] | 作成日： | 2019-03-07
|  |  | 予定 |  | 実績 |  | 工数
カテゴリ | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 予算 | 実績 | 進捗
セットアップtypeC対応
| 基本設計 | [7 empty] | 0%
| 設計書改版(M出力仕様，原点セット)，提出 | 西沢 | 2019-03-06 | 2019-03-12 |  |  | 2 |  | 0%
| DB作成，提出 | 西沢 | 2019-03-06 | 2019-03-12 |  |  | 1 |  | 0%
| RS1サンプルアンプ動作確認，送付 | 西沢 | 2019-03-06 | 2019-03-12 |  |  | 10 |  | 0%
| DB評価 | 担当者Ａ | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | 1 |  | 0%
| アプリ評価 | 担当者Ｂ | 2019-05-06 | 2019-07-31 |  |  | 1 |  | 0%
|  | 担当者Ｂ | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  | 1 |  | 0%
|  | 担当者Ａ、担当者Ｂ | 2017-10-10 | 2017-10-13 |  |  | 5 |  | 0%
|  | 担当者Ａ、担当者Ｂ | 2017-10-10 | 2017-10-16 |  |  | 1 |  | 0%
セットアップ3/Eリリース(新規アンプ対応)
| 韓国語翻訳 | 降幡 | 2017-10-06 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 0%
| 機能要件書作成・登録 | 担当者Ａ | 2017-10-06 | 2017-10-11 |  |  | 2 | 2 | 0%
| SCL作成・登録 | 担当者Ａ | 2017-10-10 | 2017-10-13 |  |  | 2 | 2 | 0%
| 資材準備(DB，モータパラメータ，アプリ本体) | 担当者Ｂ | 2017-10-06 | 2017-10-10 |  |  | 2 | 2 | 0%
| インストーラ・改版履歴作成 |  | 2017-10-13 | 2017-10-20 |  |  |  |  | 100%
| 評価・結果登録 | 担当者Ｂ | 2017-10-13 | 2017-10-20 |  |  | 5 | 5 | 100%
| システム登録 |  | 2017-10-16 | 2017-10-20 |  |  |  |  | 100%
| リリース依頼 | 担当者Ａ | 2017-10-16 | 2017-10-20 |  |  | 3 | 4.5 | 100%
MEGATORQUE
| DB修正 |  | 2017-10-20 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 100%
| アプリリコンパイル | 担当者Ａ | 2017-10-20 | 2017-10-24 |  |  | 2 | 2 | 100%
| インストーラ・改版履歴作成 | 担当者Ａ | 2017-10-24 | 2017-10-26 |  |  | 2 | 2 | 100%
| 評価・結果登録 | 担当者Ｂ | 2017-10-20 | 2017-10-24 |  |  | 2 | 2 | 100%
| 改版登録 |  | 2017-10-26 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 100%
| リリース | 担当者Ａ | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  | 1 | 1 | 100%
| CDサンプル依頼 | 担当者Ａ | 2017-10-27 | 2017-10-30 |  |  | 1 | 1 | 100%
無線化
| 提案依頼書作成 | 藤沢 | 2017-10-31 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 100%
| リョーサン提案依頼 | 担当者Ａ | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  | 1 | 1 | 100%
| フジエレ提案依頼 | 担当者Ａ | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| ベンダ検討・決定 | 担当者Ａ | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 1 | 1 | 100%
| 製番依頼 | 担当者Ｂ | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
|  | 担当者Ｂ | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
|  | 担当者Ｂ | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
|  | 担当者Ｂ | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
|  | 担当者Ｂ | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
RS3TypeC
| 通信部機能設計 |  | 2017-11-16 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 100%
| プログラム設計 | 担当者Ａ | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| コーディング | 担当者Ａ | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| デバッグ | 担当者Ａ | 2017-11-17 | 2017-11-20 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| 評価 | 担当者Ａ | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| 支援機能設計 | 担当者Ａ | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| プログラム設計 | 担当者Ａ | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| コーディング | 担当者Ａ | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| デバッグ | 担当者Ａ | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  |  | 0.5 | 1.5 | 100%
| 評価 | 担当者Ａ | 2017-11-24 | 2017-11-27 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| 検査機能設計 | 担当者Ａ | 2017-11-24 | 2017-11-27 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| プログラム設計 | 担当者Ａ | 2017-11-24 | 2017-11-27 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| コーディング | 担当者Ａ | 2017-11-24 | 2017-11-27 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| デバッグ | 担当者Ａ | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| 評価 | 担当者Ａ | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
| DB停止 | 担当者Ｂ | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| レプリケーション（機能①） | 担当者Ｂ | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| レプリケーション（機能②） | 担当者Ａ | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| レプリケーション側のマージ（機能①） | 担当者Ａ | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| レプリケーション側のマージ（機能②） | 担当者Ａ | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| OSファイルコピー（機能①） | 担当者Ａ | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| OSファイルコピー（機能②） | 担当者Ａ | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| スナップショット作成 | 担当者Ａ | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| スナップショット解除 | 担当者Ａ | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
性能試験
| 機能①、②性能環境構築 |  | 2017-12-01 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 40%
| 準備/手順書整備 | 担当者Ｃ | 2017-12-01 | 2017-12-07 |  |  | 4 | 4 | 40%
| 環境構築 |  | 2017-12-07 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 0%
| AXXmdb | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| AXXsdb | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| AXXapl | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| AXXapp | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-08 | 2017-12-11 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| AXXbis | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 動作確認１ | 担当者Ｄ | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 動作確認２ | 担当者Ｅ | 2017-12-13 | 2017-12-15 |  |  | 1 | 1 | 0%
商用環境
| 機能①、②商用環境構築 |  | 2017-12-11 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 0%
| 準備/手順書整備 | 担当者Ｃ | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  |  | 4 | 4 | 0%
| 環境構築 |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 0%
| AXXmdb | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| AXXsdb | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-15 | 2017-12-18 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| AXXapl | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| AXXapp | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
| AXXbis | 担当者Ｃ,担当者Ｄ | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 動作確認１ | 担当者Ｄ | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 動作確認２ | 担当者Ｅ | 2017-12-21 | 2017-12-25 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 切替（予備） |  | 2017-12-26 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 0%
商用リリース・監視
| 機能①、②商用リリース |  | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0%
| 体制 夜勤1 | 担当者Ａ | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 体制 夜勤2 | 担当者Ｃ | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 体制 日勤1 | 担当者Ｂ | 2017-12-31 | 2017-12-31 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 体制 日勤2 | 担当者Ｄ | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 体制 夜勤3 | 担当者Ａ | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 体制 夜勤4 | 担当者Ｃ | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 体制 日勤3 | 担当者Ｂ | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  |  | 1 | 1 | 0%
| 体制 日勤4 | 担当者Ｄ | 2018-01-03 | 2018-01-03 |  |  | 1 | 1 | 0%
|  |  |  | 合計 |  | 合計 | 86.5 | 67